## ORÇAMENTO
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL | [6 empty] | Data Base: 08/2018
CÂMPUS SANTO AUGUSTO | [6 empty] | Fontes: SINAPI NÃO DESONERADO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto | [6 empty] | ORSE
Área Total: 166,65 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
BDI - EXECUÇÃO DE OBRA |  |  | 23.54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  |  | TOTAL SERVIÇO COM BDI | TOTAL DO ITEM
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL SEM BDI | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [7 empty] | 0 | 0 | 1138.6188
1.1 | CREA-RS 2017 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | UN | 1 |  |  | 218.54 |  |  | 269.9843 | 269.9843
1.3 | 73847/1/SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA - BARRACO DA OBRA | MÊS | 2 |  |  | 351.56 |  |  | 434.3172 | 868.6344
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 181.2611
2.1 | 90108/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 11.89 |  |  | 5.05 |  |  | 6.2388 | 74.179
2.2 | 93381/SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 11.89 |  |  | 7.29 |  |  | 9.0061 | 107.0821
3 |  | ALVENARIA | [9 empty] | 1647.8343
3.1 | 97622/SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 6.38 |  |  | 40.98 |  |  | 50.6267 | 322.9983
3.2 | 87485SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18.48 |  |  | 58.03 |  |  | 71.6903 | 1324.836
4 |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 23124.4023
4.1 | 97645/SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 12.47 |  |  | 19 |  |  | 23.4726 | 292.7033
4.2 | 97644/SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 14.898 |  |  | 6.58 |  |  | 8.1289 | 121.1048
4.3 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA FIXA EM ALUMÍNIO (ESP. MÍNIMA =3MM), (1,20M X 0,40M), C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DOS VIDROS EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM), CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 2 |  |  | 216.85 |  |  | 267.8965 | 535.793
4.4 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA FIXA EM ALUMÍNIO (ESP. MÍNIMA =3MM), (1,00M X 1,00M), C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DOS VIDROS EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM), CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 395 |  |  | 487.983 | 487.983
4.5 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO (1,20Mx 1,50M), C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DOS VIDROS EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM), CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 4 |  |  | 973.06 |  |  | 1202.1183 | 4808.4733
4.6 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO (2,40Mx 1,50M), C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DOS VIDROS EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM), CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 3.6 |  |  | 1367.59 |  |  | 1689.5207 | 6082.2745
4.7 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA MAXI-AR, MOD. J2 (1,20M X0,60M), EM ALUMÍNIO (ESP. MÍNIMA =3MM), FIXAÇÃO VIDRO EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM) C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 618.73 |  |  | 764.379 | 764.379
4.8 | PESQUISA DE MERCADO | JANELA MAXI-AR, MOD. J2 (1,20M X0,40M), EM ALUMÍNIO (ESP. MÍNIMA =3MM), FIXAÇÃO VIDRO EM BAGUETE DE ALUMÍNIO (1CM X 1CM) C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 618.74 |  |  | 764.3914 | 764.3914
4.9 | PESQUISA DE MERCADO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 1,00 X 2,20 | UN | 1 |  |  | 1002 |  |  | 1237.8708 | 1237.8708
4.10 | PESQUISA DE MERCADO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 0,80 X 2,10 | UN | 4 |  |  | 765.6 |  |  | 945.8222 | 3783.289
4.11 | COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 1,30X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, | UN | 2 |  |  | 884.3235 |  |  | 1092.4933 | 2184.9865
4.12 | COMPOSIÇÃO | PORTA 90 X 210 CM, INCLUSIVE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS | UN | 1 |  |  | 1090.42 |  |  | 1347.1049 | 1347.1049
4.13 | 00306/ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.6 |  |  | 125.65 |  |  | 155.228 | 714.0488
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 25803.3674
5.1 | 91924/SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 420 |  |  | 1.73 |  |  | 2.1372 | 897.6416
5.2 | 91933/SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 |  |  | 9.66 |  |  | 11.934 | 1193.3964
5.3 | 91926/SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 750 |  |  | 2.54 |  |  | 3.1379 | 2353.437
5.4 | 91928/SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 |  |  | 4.07 |  |  | 5.0281 | 251.4039
5.5 | 72251/SINAPI-C | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 20 |  |  | 12.07 |  |  | 14.9113 | 298.2256
5.6 | 72254/SINAPI-C | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10 |  |  | 33.27 |  |  | 41.1018 | 411.0176
5.7 | COMPOSIÇÃO EL 01 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME O TIPO DE APLICAÇÃO, COMPLETO COM PLACA, BUCHAS E PARAFUSOS E ADAPTADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 |  |  | 23.72 |  |  | 29.3037 | 146.5184
5.8 | COMPOSIÇÃO EL 02 | CONDULETE PARA DUTOS 3/4", EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME O TIPO DE APLICAÇÃO, COMPLETO COM PLACA, BUCHAS E PARAFUSOS E ADAPTADORES - INSTALADO. | UN | 28 |  |  | 20.65 |  |  | 25.511 | 714.3083
5.9 | 1813/SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - INSTALADA. | UN | 25 |  |  | 13.78 |  |  | 17.0238 | 425.5953
5.10 | 93653/SINAPI-C | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 |  |  | 10.06 |  |  | 12.4281 | 136.7094
5.11 | 93654/SINAPI-C | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 10.5 |  |  | 12.9717 | 25.9434
5.12 | 93656/SINAPI-C | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 11.28 |  |  | 13.9353 | 13.9353
5.13 | 93657/SINAPI-C | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 12.27 |  |  | 15.1584 | 15.1584
5.14 | 93673/SINAPI-C | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 81.09 |  |  | 100.1786 | 200.3572
5.15 | 39471/SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 40KA - INSTALADO. | UN | 4 |  |  | 105.3 |  |  | 130.0876 | 520.3505
5.16 | 39445/SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 143.35 |  |  | 177.0946 | 177.0946
5.17 | 39451/SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 173.94 |  |  | 214.8855 | 214.8855
5.18 | 4536/ORSE-S | Eletrocalha lisa 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Fornecimento e instalação. | M | 12 |  |  | 15.01 |  |  | 18.5434 | 222.5202
5.19 | 95749/SINAPI-C | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 216 |  |  | 20.77 |  |  | 25.6593 | 5542.3997
5.20 | 95750/SINAPI-C | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 24 |  |  | 24.68 |  |  | 30.4897 | 731.7521
5.21 | PESQUISA DE MERCADO | ETIQUETAS PARA INDICAÇÃO DE CIRCUITOS E DE TENSÃO NAS TOMADAS - INSTALADAS. | UN | 39 |  |  | 2.54 |  |  | 3.1379 | 122.3787
5.22 | COMPOSIÇÃO EL 03 | EXECUÇÃO DE SOLDA EM ESTANHO, INCLUSO 3 ROLOS DE SOLDA DE 500g, FERRO DE SOLDA DE 60W, FITA ISOLANTE E MÃO DE OBRA. | UN | 1 |  |  | 342.14 |  |  | 422.6798 | 422.6798
5.23 | 11131/ORSE-S | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 mm². | UN | 3 |  |  | 11 |  |  | 13.5894 | 40.7682
5.24 | 698/ORSE-S | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - INSTALADA. | UN | 60 |  |  | 0.56 |  |  | 0.69182 | 41.5094
5.25 | 96985/SINAPI-C | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 x 2,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  | 43.46 |  |  | 53.6905 | 161.0715
5.26 | COMPOSIÇÃO EL 04 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 44.88 |  |  | 55.4448 | 110.8895
5.27 | COMPOSIÇÃO EL 05 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  | 53.8 |  |  | 66.4645 | 199.3936
5.28 | COMPOSIÇÃO EL 06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  |  | 40.29 |  |  | 49.7743 | 298.6456
5.29 | COMPOSIÇÃO EL 07 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 63.21 |  |  | 78.0896 | 78.0896
5.30 | COMPOSIÇÃO EL 08 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 45.6 |  |  | 56.3342 | 56.3342
5.31 | COMPOSIÇÃO EL 09 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W, CADA UMA COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6.000K, BIVOLT, DE 120CM, COMPLETA - INSTALADA. | UN | 27 |  |  | 198.2 |  |  | 244.8563 | 6611.1196
5.32 | PESQUISA DE MERCADO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", TAMANHO 25X18CM - INSTALADA (NA PORTA DOS QUADROS). | UN | 1 |  |  | 13.28 |  |  | 16.4061 | 16.4061
5.33 | COMPOSIÇÃO EL 10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ANTICORROSIVA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSO BARRAMENTO DE 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 556.71 |  |  | 687.7595 | 687.7595
5.34 | 72259/SINAPI-C | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM2- INSTALADO. | UN | 9 |  |  | 13.31 |  |  | 16.4432 | 147.9886
5.35 | COMPOSIÇÃO EL 11 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 |  |  | 43.91 |  |  | 54.2464 | 813.6962
5.36 | COMPOSIÇÃO EL 12 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 |  |  | 45.77 |  |  | 56.5443 | 1357.0622
5.37 | 97665/SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 22 |  |  | 0.91 |  |  | 1.1242 | 24.7327
5.38 | 97661/SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 180 |  |  | 0.47 |  |  | 0.58064 | 104.5148
5.39 | 97660/SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 27 |  |  | 0.47 |  |  | 0.58064 | 15.6772
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [9 empty] | 10126.1439
ÁGUA FRIA
1 | 91785/SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS E ALIMENTAÇÃO, | M | 8.2 |  |  | 30.33 |  |  | 37.4697 | 307.2514
2 | COMPOSIÇÃO | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | UN | 1 |  |  | 100.21 |  |  | 123.7994 | 123.7994
ESGOTO SANITÁRIO
| 98053/SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 1260.57 |  |  | 1557.3082 | 1557.3082
| 98088/SINAPI | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 |  |  | 2281.38 |  |  | 2818.4169 | 2818.4169
| 98094/SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 2077.63 |  |  | 2566.7041 | 2566.7041
| 91792/SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | M | 1.8 |  |  | 39.78 |  |  | 49.1442 | 88.4596
| 91793/SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | M | 5.2 |  |  | 57.79 |  |  | 71.3938 | 371.2476
| 91795/SINAPI | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | M | 6.6 |  |  | 44.06 |  |  | 54.4317 | 359.2494
| 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, | M³ | 8.78 |  |  | 62.42 |  |  | 77.1137 | 677.058
| 83667/SINAPI | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM) | M³ | 0.38 |  |  | 104.66 |  |  | 129.297 | 49.1328
| 96995/SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | M³ | 12.44 |  |  | 37.84 |  |  | 46.7475 | 581.5393
| COMPOSIÇÃO | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150X150X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | UN | 1 |  |  | 42.65 |  |  | 52.6898 | 52.6898
| COMPOSIÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA | UN | 1 |  |  | 464.05 |  |  | 573.2874 | 573.2874
7 |  | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 6741.5068
| 97663/SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 |  |  | 8.79 |  |  | 10.8592 | 32.5775
| 97666/SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 6.4 |  |  | 7.9066 | 15.8131
| 86888/SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 380.4 |  |  | 469.9462 | 469.9462
| 86903/SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 274.01 |  |  | 338.512 | 338.512
| 86900/SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X12), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - INCLUSIVE CUBAS DA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS | UN | 2 |  |  | 371.2 |  |  | 458.5805 | 917.161
| 12209/ORSE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM TEMPORIZADOR, COM AEREJADOR, CROMADA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIOS PCD MODELO PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 478.88 |  |  | 591.6084 | 591.6084
| 86910/SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 123.67 |  |  | 152.7819 | 305.5638
| COMPOSIÇÃO 1 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO TIPO "U", DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KIT COM 2 BARRAS | CJ | 1 |  |  | 359.28 |  |  | 443.8545 | 443.8545
| COMPOSIÇÃO 2 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 155.85 |  |  | 192.5371 | 385.0742
| COMPOSIÇÃO 3 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 206.603 |  |  | 255.2373 | 255.2373
| 10759/ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2CM | M² | 9.7141 |  |  | 248.83 |  |  | 307.4046 | 2986.1589
8 |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 9611.392
| 97633/SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 11.52 |  |  | 16.21 |  |  | 20.0258 | 230.6976
| 87274/SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 37.1 |  |  | 60.11 |  |  | 74.2599 | 2755.0421
7.1 | 87894/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 36.46 |  |  | 4.95 |  |  | 6.1152 | 222.9613
7.2 | 87784/SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 36.46 |  |  | 55.71 |  |  | 68.8241 | 2509.3279
7.3 | 96135/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 150 |  |  | 21.01 |  |  | 25.9558 | 3893.3631
9 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 3527.8082
8.1 | 88411/SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO | M² | 220 |  |  | 1.95 |  |  | 2.409 | 529.9866
8.2 | 88489/SINAPI | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | M² | 220 |  |  | 11.03 |  |  | 13.6265 | 2997.8216
10 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 2405.3238
| 88411/SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO | M² | 150 |  |  | 1.95 |  |  | 2.409 | 361.3545
| 88489/SINAPI | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | M² | 150 |  |  | 11.03 |  |  | 13.6265 | 2043.9693
11 |  | PISO | [9 empty] | 276.3194
| 97633/ SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 3.8 |  |  | 16.21 |  |  | 20.0258 | 76.0982
| 87249/ SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M³ | 3.8 |  |  | 42.65 |  |  | 52.6898 | 200.2213
12 |  | FORRO | [9 empty] | 6917.9596
| 96486/ SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 115.65 |  |  | 48.42 |  |  | 59.8181 | 6917.9596
13 |  | ACESSIBILIDADE | [9 empty] | 912.7629
| COMPOSIÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL | UN | 1 |  |  | 738.84 |  |  | 912.7629 | 912.7629 | 0
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0 | 473.5226
10.1 | 9537/ SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 166.65 |  |  | 2.3 |  |  | 2.8414 | 473.5226
15 |  | GERENCIAMENTO LOCAL | [9 empty] | 7111.7766
11.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 2 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA | % EXECUTADA | 100% |  |  | 5668.3345 |  |  | 7002.6605 | 7002.6605
| 10832/ ORSE | AS BUILT (DIGITAL NOS FORMATOS DWG E PDF E 1 CÓPIA IMPRESSA), AQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO | M² | 166.65 |  |  | 0.53 |  |  | 0.65476 | 109.1161
|  | TOTAL | [9 empty] | 99999.9998
Santo Augusto, 24 de outubro de 2018.
Arq. Fabiola Foderati Machado
CAU A 39929-9
Técnico Administrativo em Educação

## RESUMO
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 166,65 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
RESUMO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 1138.6188
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 181.2611
3 | ALVENARIA | 1647.8343
4 | ESQUADRIAS | 23124.4023
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25803.3674
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10126.1439
7 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | 6741.5068
8 | REVESTIMENTOS | 9611.392
9 | PINTURA INTERNA | 3527.8082
10 | PINTURA EXTERNA | 2405.3238
11 | PISO | 276.3194
12 | FORRO | 6917.9596
13 | ACESSIBILIDADE | 912.7629
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 473.5226
15 | GERENCIAMENTO LOCAL | 7111.7766
TOTAL PARCIAL |  | 99999.9998
Santo Augusto, 24 de outubro de 2018.
Arq. Fabiola Foderati Machado
CAU A 39929-9
Técnico Administrativo em Educação

## CRONOGRAMA
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL |  |  |  | Data Base: 08/2018
CÂMPUS SANTO AUGUSTO |  |  |  | Fontes: SINAPI NÃO DESONERADO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto |  |  |  | ORSE
Área Total: 166,65 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2
|  |  | 30 dias | R$ | 60 dias | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 1138.6188 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1138.6188 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 181.2611 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 181.2611 |  | 0
3 | ALVENARIA | 1647.8343 | 100% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 1647.8343 |  | 0
4 | ESQUADRIAS | 23124.4023 |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 23124.4023
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25803.3674 | 80% |  | 20% |  | 100%
|  |  |  | 20642.6939 |  | 5160.6735
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10126.1439 | 60% |  | 40% |  | 100%
|  |  |  | 6075.6863 |  | 4050.4576
7 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | 6741.5068 |  |  | 100%
6741.5068
8 | REVESTIMENTOS | 9611.392 | 50% |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | 4805.696 |  | 4805.696
9 | PINTURA INTERNA | 3527.8082 | 0% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 3527.8082
10 | PINTURA EXTERNA | 2405.3238 |  |  | 100%
2405.3238
11 | PISO | 276.3194 | 0% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 276.3194
12 | FORRO | 6917.9596 | 100%
6917.9596
13 | ACESSIBILIDADE | 912.7629 |  |  | 100%
912.7629
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 473.5226 | 0% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 473.5226
15 | GERENCIAMENTO LOCAL | 7111.7766 | 50% |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | 3555.8883 |  | 3555.8883
TOTAL PARCIAL |  | 99999.9998 | 44.97% | 44965.6383 | 55.03% | 55034.3615
TOTAL ACUMULADO |  |  | 44.97% | 44965.6383 | 100% | 99999.9998
Santo Augusto, 24 de outubro de 2018.
Arq. Fabiola Foderati Machado
CAU A 39929-9
Técnico Administrativo em Educação

## COMPOSIÇÃO
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 166,65 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 2 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
Salário CONFEA | Engenheiro Civil com encargos sociais mensalista de 70,84%. | Mês | 0.08 | 9778.8816 | 782.3105
Convenção Coletiva 2017-2018 | Mestre/Encarregado (8h/dia), e encargos sociais mensalista de 70,84%. | Mês | 2 | 2443.012 | 4886.024
|  |  |  | Total | 5668.3345
COMPOSIÇÃO | Caixa sifonada com grelha, pvc, DN 150x150x50 mm, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário,
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Valor Unitário | Preço Total
SINAPI C-88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 19.1 | 9.55
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 15.78 | 7.89
SINAPI I-11712 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM GRELHA QUADRADA BRANCA | 1 | unid. | 25.21 | 25.21
|  |  |  | TOTAL | 42.65
COMPOSIÇÃO (REF, ORSE S-4883) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI C-96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 1.15 | M³ | 37.84 | 43.516
SINAPI C-96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 1.17 | M² | 72.52 | 84.8484
SINAPI C-94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | 0.162 | M³ | 304.46 | 49.3225
SINAPI C-92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE | 1.73 | KG | 5.67 | 9.8091
SINAPI C-72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 1.8 | M² | 59.49 | 107.082
SINAPI C-87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE , ESPESSURA DE 25 MM | 1.71 | M² | 30 | 51.3
SINAPI C-93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 1.8 | M³ | 62.42 | 112.356
SINAPI C-87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 1.71 | M² | 3.4 | 5.814
|  |  |  | TOTAL | 464.048
COMPOSIÇÃO | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, Fornecido e instalado em ramal de água,
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI C-88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | h | 14.6 | 3.358
SINAPI C-88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 19.1 | 5.73
SINAPI I-3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0.013 | unid. | 9.58 | 0.12454
SINAPI I-6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | 1 | unid. | 91 | 91
|  |  |  | TOTAL | 100.2125
COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI I-36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 1 | un | 183.94 | 183.94
SINAPI C-88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 19.13 | 5.739
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 15.78 | 4.734
|  |  |  | TOTAL | 194.413
COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Discriminação | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI I-36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 1 | un | 196.13 | 196.13
SINAPI C-88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 19.13 | 5.739
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 15.78 | 4.734
|  |  |  | TOTAL | 206.603
COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO TIPO "U", DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KIT COM 2 BARRAS
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
ORSE I-12967 | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" - KIT COM 2 UNIDADES | 1 | CONJ | 338.33 | 338.33
SINAPI C-88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | h | 19.13 | 11.478
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | h | 15.78 | 9.468
|  |  |  | TOTAL | 359.276
COMPOSIÇÃO EL 03 | EXECUÇÃO DE SOLDA EM ESTANHO, INCLUSO ROLO DE SOLDA DE 500g, FERRO DE SOLDA DE 60W, FITA ISOLANTE E MÃO DE OBRA.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
Pesquisa de mercado | Rolo de solda em estanho 500g | unid. | 3 | 59.26 | 177.78
20111/SINAPI-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid. | 4 | 7.1 | 28.4
88247/SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 14.67 | 58.68
88264/SINAPI-C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 19.32 | 77.28
TOTAL |  |  |  |  | 342.14
COMPOSIÇÃO EL 04 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91955/SINAPI-C | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 24.23 | 24.23
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 44.88
COMPOSIÇÃO EL 05 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
92023/SINAPI-C | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 33.15 | 33.15
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 53.8
COMPOSIÇÃO EL 06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91953/SINAPI-C | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 19.64 | 19.64
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 40.29
COMPOSIÇÃO EL 07 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91967/SINAPI-C | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 42.56 | 42.56
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 63.21
COMPOSIÇÃO EL 08 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 MÓDULOS, INCLUINDO CONDULETE, PLACA E MAT FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91958/SINAPI-C | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 24.95 | 24.95
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 45.6
COMPOSIÇÃO EL 09 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6.000K, BIVOLT, DE 120CM, COMPLETA - INSTALADA.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
Pesquisa de mercado | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W, mínimo 1.600 lm, branco frio | unid. | 2 | 24.1 | 48.2
Pesquisa de mercado | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. | unid. | 1 | 126.21 | 126.21
88247/SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 14.67 | 10.269
88264/SINAPI-C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 19.32 | 13.524
TOTAL |  |  |  |  | 198.203
COMPOSIÇÃO EL 10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ANTICORROSIVA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSO BARRAMENTO DE 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
12040/SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid. | 1 | 418.75 | 418.75
7583/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unid. | 4 | 0.5 | 2
88247/SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 14.67 | 58.68
88264/SINAPI-C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 19.32 | 77.28
TOTAL |  |  |  |  | 556.71
COMPOSIÇÃO EL 11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM PLACA ESPECÍFICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91996/SINAPI-C | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 23.26 | 23.26
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 43.91
COMPOSIÇÃO EL 12 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
91997/SINAPI-C | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 25.12 | 25.12
95777/SINAPI-C | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "CONFORME A APLICAÇÃO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 20.17 | 20.17
11950/SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS. | unid. | 2 | 0.24 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 45.77
COMPOSIÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL
Código | Discriminação | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
PESQUISA DE MERCADO | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL | 1 | unid. | 719.9 | 719.9
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | h | 15.78 | 18.936
|  |  |  | TOTAL | 738.836
COMPOSIÇÃO | PORTA 90 X 210 CM, INCLUSIVE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, CONFORME PROJETO
Código | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 852.39 | 852.39
I 36204 | BARRA DE APOIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 165.62 | 165.62
I 11027 | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS | KG | 8.94 | 8.1 | 72.41
TOTAL |  |  |  |  | 1090.42

## BDI
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 166,65 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 6.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
| ISS | 3%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 23.54%
| BDI Adotado | 23.54%
Santo Augusto, 24 de outubro de 2018.
Arq. Fabiola Foderati Machado
CAU A 39929-9
Técnico Administrativo em Educação
Note on C19: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on C29: Coordenação de Engenharia e Arquitetura: Varia de acordo com a combrança de cada Município.