## 0.Índice
ÍNDICE DA PROPOSTA
Preencher os espaços em branco com os dados da empresa - os dados serão transferidos automaticamente para as demais abas
Órgão | IFFar Campus Santo Augusto
Endereço completo | Rua Fábio João Andolhe, nº 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP: 98.590-000
Licitação | Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº | 23241.000424/2019-55
Objeto | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
R$ Unitário p/ M²
Documentos que compõe a proposta e que deverão ser impressos, rubricados, assinados e carimbados
Aba nº 1 | Planilha de Custo e Formação de Preço
Aba nº 2 | Cronograma físico-financeiro
Aba nº 3 | Proposta Orçamentária
Note on B8: Setor de Compras Licitações: Preencha os dados solicitados

## 1. Plan. Custo e form. Preços
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº |  | 23241.000424/2019-55
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): Prédio D – Administrativo e Auditório. (Área: 1.282,85m² - 01 pavimento). Prédio F - Prédio de Laboratórios. (Área: 1.208,50m² - 01 pavimentos). Prédio H - Acadêmico. (Área: 1.236,80m² - 02 pavimentos). Ginásio. (Área: 2.069,99m² - 02 pavimentos). Refeitório. (Área: 720m² - 01 pavimento). | 6518.14 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 2019-10-24
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 2.Cronograma Físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº |  | 23241.000424/2019-55
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
1ª Etapa - Elaboração do PPCI
Item nº | Descrição |  | Área por Local M² | R$ p/ M² | R$ Total | Percentual de pagamento | Valor da Medição | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): Prédio D – Administrativo e Auditório. (Área: 1.282,85m² - 01 pavimento). Prédio F - Prédio de Laboratórios. (Área: 1.208,50m² - 01 pavimentos). Prédio H - Acadêmico. (Área: 1.236,80m² - 02 pavimentos). Ginásio. (Área: 2.069,99m² - 02 pavimentos). Refeitório. (Área: 720m² - 01 pavimento). |  | 6518.14 | 0 | 0 | 30% | 0 | Elaboração do PPCI. | Contratada | 45
[8 empty] | Análise e revisão | Contratante | 15
[8 empty] | Correções e adequações | Contratada | 20
[8 empty] | Análise e aprovação do PPCI pelo CBMRS. | CBMRS | 120
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 20
[8 empty] | Prazo de execução 1ª etapa |  | 220
[6 empty] | 70% | 0 | 2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo
[8 empty] | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
[8 empty] | Elaboração do Projeto Executivo. | Contratada | 40
[8 empty] | Revisão e Análise. | Contratante | 20
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 30
[8 empty] | Prazo de execução 2ª etapa |  | 90
[8 empty] | Prazo total (1ª+2ª etapas) |  | 310
|  |  | 0 |  |  |  | 2019-10-24
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 3. Proposta Orçamentária
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº |  | 23241.000424/2019-55
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): Prédio D – Administrativo e Auditório. (Área: 1.282,85m² - 01 pavimento). Prédio F - Prédio de Laboratórios. (Área: 1.208,50m² - 01 pavimentos). Prédio H - Acadêmico. (Área: 1.236,80m² - 02 pavimentos). Ginásio. (Área: 2.069,99m² - 02 pavimentos). Refeitório. (Área: 720m² - 01 pavimento). | 6518.14 | 0 | 0
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
0
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.