## 0.Índice
ÍNDICE DA PROPOSTA
Preencher os espaços em branco com os dados da empresa - os dados serão transferidos automaticamente para as demais abas
Órgão | IFFar Campus Panambi
Endereço completo | Rua Erechim, 860, Bairro Planalto, Panambi/RS
Licitação | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº | 23240.000411/2020-20
Objeto | Contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para aplicação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio na forma Completa, das edificações existentes do Campus Panambi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
R$ Unitário p/ M²
Documentos que compõe a proposta e que deverão ser impressos, rubricados, assinados e carimbados
Aba nº 1 | Planilha de Custo e Formação de Preço
Aba nº 2 | Cronograma físico-financeiro
Aba nº 3 | Proposta Orçamentária
Note on B8: Setor de Compras Licitações: Preencha os dados solicitados

## 1. Plan. Custo e form. Preços
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23240.000411/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para aplicação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio na forma Completa, das edificações existentes do Campus Panambi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1604,63 m² - 02 pavimentos). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.818,50 m² - 02 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.900,72 m² - 02 pavimentos). -Laboratório de Edificações. (Área: 931,36 m² - 01 pavimento). - Refeitório. (Área: 1.010,83 m²- 01 pavimento). - Guarita. (Área: 130,90 m² - 01 pavimentos) | 7396.94 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 2020-04-22
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 2.Cronograma Físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23240.000411/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para aplicação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio na forma Completa, das edificações existentes do Campus Panambi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Item nº | Descrição |  | Área por Local M² | R$ p/ M² | R$ Total | Percentual de pagamento | Valor da Medição
1 | Elaboração do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1604,63 m² - 02 pavimentos). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.818,50 m² - 02 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.900,72 m² - 02 pavimentos). -Laboratório de Edificações. (Área: 931,36 m² - 01 pavimento). - Refeitório. (Área: 1.010,83 m²- 01 pavimento). - Guarita. (Área: 130,90 m² - 01 pavimentos) |  | 7396.94 | 0 | 0 | 30% | 0 | 1ª Etapa - Elaboração do PPCI
[8 empty] | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
[8 empty] | Elaboração do PPCI. | Contratada | 45
[8 empty] | Análise e revisão | Contratante | 20
[8 empty] | Prazo de execução 1ª etapa |  | 65
[6 empty] | 70% | 0 | 2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo
[8 empty] | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
[8 empty] | Elaboração do Projeto Executivo. | Contratada | 60
[8 empty] | Revisão e Análise. | Contratante | 20
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 20
[8 empty] | Prazo de execução 2ª etapa |  | 100
[8 empty] | Prazo total (1ª+2ª etapas) |  | 165
|  |  | 0 |  |  |  | 2020-04-22
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 3. Proposta Orçamentária
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Razão Social |  | 0
CNPJ Nº |  | 0
Endereço |  | 0
Responsável Legal |  | 0
RG |  | 0
CPF |  | 0
Telefone para contato |  | 0
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23240.000411/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para aplicação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio na forma Completa, das edificações existentes do Campus Panambi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1604,63 m² - 02 pavimentos). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.818,50 m² - 02 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.900,72 m² - 02 pavimentos). -Laboratório de Edificações. (Área: 931,36 m² - 01 pavimento). - Refeitório. (Área: 1.010,83 m²- 01 pavimento). - Guarita. (Área: 130,90 m² - 01 pavimentos) | 7396.94 | 0 | 0
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.