## 0.Índice
ÍNDICE DA PROPOSTA
Preencher os espaços em branco com os dados da empresa - os dados serão transferidos automaticamente para as demais abas
Órgão | IFFar Campus Santo Augusto
Endereço completo | Rua Fábio João Andolhe, nº 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP: 98.590-000
Licitação | Tomada de Preço nº 03/2019
Processo nº | 23241.001584/2019-11
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de reforma e ampliação do Prédio de Administração, Prédio D, do IFFar Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
Razão Social | Teste 1
CNPJ nº | Teste 2
Cidade/UF | Teste 3
Endereço completo | Teste 4
Responsável Legal | Teste 5
RG | Teste 6
CPF | Teste 7
Telefone para contato | Teste 8
Documentos que compõe a proposta e que deverão ser impressos, rubricados, assinados e carimbados
Aba nº 1 | Proposta
Aba nº 2 | Orçamento
Aba nº 3 | Resumo
Aba nº 4 | Cronograma
Aba nº 5 | Composição
Aba nº 6 | BDI
Note on B8: Setor de Compras Licitações: Preencha os dados solicitados

## 1.Proposta
PROPOSTA
Órgão |  | IFFar Campus Santo Augusto
Licitação |  | Tomada de Preço nº 03/2019
Processo nº |  | 23241.001584/2019-11
Objeto |  | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de reforma e ampliação do Prédio de Administração, Prédio D, do IFFar Campus Santo Augusto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
Razão Social |  | Teste 1
CNPJ nº |  | Teste 2
Cidade/UF |  | Teste 3
Endereço completo |  | Teste 4
Responsável Legal |  | Teste 5
RG |  | Teste 6
CPF |  | Teste 7
Telefone para contato |  | Teste 8
Valor |  |  | R$
Validade da Proposta |  |  | 60 dias
|  |  | Teste 3 | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2

## 2.ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
Razão Social |  | Teste 1
CNPJ nº |  | Teste 2
Cidade/UF |  | Teste 3
Endereço completo |  | Teste 4
Responsável Legal |  | Teste 5
RG |  | Teste 6
CPF |  | Teste 7
Telefone para contato |  | Teste 8
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO D | [5 empty] | Data Base: 05/2020
CÂMPUS SANTO AUGUSTO | [5 empty] | Fontes: SINAPI NÃO DESONERADO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto | [5 empty] | ORSE
Área Total: 656,94 m² | [5 empty] | SINDUSCON/RS
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
BDI - EXECUÇÃO DE OBRA |  |  | 23.54%
BDI - EQUIPAMENTOS |  |  | 16%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI |  | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  | TOTAL SERVIÇO COM BDI | TOTAL DO ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 46836.3464
1.1 | CREA-RS 2019 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | UN | 6 |  | 233.94 |  | 289.0095 | 1734.0569
1.2 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL | M² | 2 |  | 300 |  | 370.62 | 741.24
1.3 | I 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 8 |  | 500 |  | 617.7 | 4941.6
1.4 | I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 8 |  | 390.62 |  | 482.5719 | 3860.5756
1.5 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 227.48 |  | 74.66 |  | 92.235 | 20981.6096
1.6 | C 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 313.32 |  | 37.66 |  | 46.5252 | 14577.2644
2 |  | GERENCIAMENTO LOCAL | [7 empty] | 103829.6625
2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 8 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA | % EXECUTADA | 100% |  | 84045.38 |  | 103829.6625 | 103829.6625
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 14499.5476
3.1 | C 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M² | 851.57 |  | 0.25 |  | 0.30885 | 263.0074
3.2 | C 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT DE 4 KM | M³ | 706.55 |  | 12.95 |  | 15.9984 | 11303.6907
3.3 | C 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M³ | 706.55 |  | 0.86 |  | 1.0624 | 750.6698
3.4 | C 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO | M³ | 706.55 |  | 2.5 |  | 3.0885 | 2182.1797
4 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 51546.9824
4.1 | COMPOSIÇÃO 1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 216 |  | 49.7 |  | 61.3994 | 13262.2661
4.2 | COMPOSIÇÃO 2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA | M³ | 8.56 |  | 1595.1053 |  | 1970.5931 | 16868.2769
4.3 | COMPOSIÇÃO 3 | VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA | M³ | 9.2 |  | 1884.3078 |  | 2327.8738 | 21416.4394
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 111077.3901
5.1 | COMPOSIÇÃO 4 | VIGAS NÍVELTÉRREO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | M³ | 11.97 |  | 2020.42 |  | 2496.0269 | 29877.4416
5.2 | COMPOSIÇÃO 5 | PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO | M³ | 3.86 |  | 2640.07 |  | 3261.5425 | 12589.554
5.3 | COMPOSIÇÃO 6 | LAJE PRÉ MOLDADA DO PAVIMENTO TÉRREO, TRELIÇADA ESPESSURA 12 CM, INCLUSIVE VIGOTAS, TAVELAS, ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA, CAPEAMENTO 4 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETAS | M³ | 374.97 |  | 138.69 |  | 171.3376 | 64246.4696
5.4 | C 95957 | VIGAS E PILARES OITÃO EM CONCRETO ARMADO | M³ | 1.71 |  | 2065.73 |  | 2552.0028 | 4363.9249
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5619.7817
6.1 | C 98557 | VIGAS BALDRAME, ALVENARIA E ÁREA DOS BANHEIROS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA MÍNIMO DE 3 DEMÃOS | M² | 142.69 |  | 31.88 |  | 39.3846 | 5619.7817
7 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [7 empty] | 127627.5968
7.1 | C 101159 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 21 FUROS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 138.3 |  | 89.54 |  | 110.6177 | 15298.4301
7.2 | C 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 53.5 |  | 30.34 |  | 37.482 | 2005.2889
7.3 | C 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 200.1 |  | 108.64 |  | 134.2139 | 26856.1926
7.4 | C 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 291.85 |  | 124.97 |  | 154.3879 | 45058.1197
7.5 | C 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M² | 491.95 |  | 30.02 |  | 37.0867 | 18244.806
7.6 | C 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 302.66 |  | 53.93 |  | 66.6251 | 20164.7594
8 |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 74765.626
8.1 | C 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 33.15 |  | 590.98 |  | 730.0967 | 24202.7053
8.2 | C 90844 | PI1 - KIT PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PARA PINTURA, FOLHA 90X210CM, SEMI-OCA DE COMPENSADO DE PINHO E REFORÇO INTERNO DE CEDRO, ESPESSURA 35MM, MARCOS DE CEDRO, GUARNIÇÕES DE CEDRINHO COM 7 CM DE LARGURA E FECHADURA COM MAÇANETA DE HASTE MACIÇA DO TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | UN | 19 |  | 838.78 |  | 1036.2288 | 19688.3474
8.3 | C 90844 | PI2 - KIT PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, FOLHA 90X210CM, SEMI-OCA DE COMPENSADO DE PINHO E REFORÇO INTERNO DE CEDRO, ESPESSURA 35MM, MARCOS DE CEDRO, GUARNIÇÕES DE CEDRINHO COM 7 CM DE LARGURA E FECHO DE EMBUTIR ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | UN | 2 |  | 838.78 |  | 1036.2288 | 2072.4576
8.4 | C 94569 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR CINZA, ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO, MISTA, FIXA, MAXIM-AR, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO E FECHADURA EXTERNA - 5,00X3,40M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (2 UNIDADES) | M² | 33 |  | 466.28 |  | 576.0423 | 19009.3963
8.5 | C 94569 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR CINZA, ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO, MISTA, FIXA, MAXIM-AR, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO E FECHADURA EXTERNA - 2,50X3,40M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (2 UNIDADES) | M² | 17 |  | 466.28 |  | 576.0423 | 9792.7193
9 |  | VIDROS | [7 empty] | 21142.265
9.1 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 30 |  | 104.14 |  | 128.6546 | 3859.6367
9.2 | MERCADO | VIDRO LAMINADO 6 MM (3+3) | M² | 50 |  | 279.79 |  | 345.6526 | 17282.6283
10 |  | COBERTURA | [7 empty] | 34709.8429
10.1 | C 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 363 |  | 37.54 |  | 46.3769 | 16834.8205
10.2 | C 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | M | 34.8 |  | 32.52 |  | 40.1752 | 1398.0972
10.3 | C 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 21 |  | 45.2 |  | 55.8401 | 1172.6417
10.4 | COMPOSIÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA ( TERÇAS DE 40X100X2,00 mm) | KG | 1838 |  | 6.74 |  | 8.3266 | 15304.2834
11 |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 21594.2945
11.1 | C 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM | M² | 8.59 |  | 64.13 |  | 79.2262 | 680.5531
11.2 | C 87879 | CHAPISCO NAS ALVENARIAS E ESTRUTURAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM (MASSA CORRIDA E CERÂMICA) | M² | 95.5 |  | 3.03 |  | 3.7433 | 357.4815
11.3 | C 87882 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM | M² | 313.32 |  | 4.53 |  | 5.5964 | 1753.4521
11.4 | C 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 95.5 |  | 25.2 |  | 31.1321 | 2973.1136
11.5 | ORSE 8623 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS | M² | 954.8 |  | 13.42 |  | 16.5791 | 15829.6941
12 |  | PINTURAS | [7 empty] | 31076.1739
12.1 | C 88411 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 954.8 |  | 2.11 |  | 2.6067 | 2488.8714
12.2 | C 88484 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 313.32 |  | 2.31 |  | 2.8538 | 894.1445
12.3 | C 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 954.8 |  | 13.12 |  | 16.2084 | 15475.8262
12.4 | C 88488 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 313.32 |  | 14.65 |  | 18.0986 | 5670.6565
12.5 | COMPOSIÇÃO | RESINA ACRÍLICA PARA TIJOLOS À VISTA | M² | 222.47 |  | 23.82 |  | 29.4272 | 6546.6754
13 |  | PISOS | [7 empty] | 81394.5246
PISO INTERNO
13.1 | C 96624 | LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM | M³ | 16 |  | 79.58 |  | 98.3131 | 1573.0101
13.2 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILZIANTE - COM 8 CM DE ESPESSURA | M³ | 25 |  | 531.97 |  | 657.1957 | 16429.8934
13.3 | C 87630 | REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE ÁREA DO RESERVATÓRIO | M² | 313.32 |  | 32.87 |  | 40.6076 | 12723.1726
13.4 | C 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 313.32 |  | 75.57 |  | 93.3592 | 29251.2977
13.5 | C 94991 | PISO DE CONCRETO ALISADO, CONCRETO USINADO, FCK 20 MPa, ESPESSURA 10 CM (RAMPA) | M³ | 1.3 |  | 449.99 |  | 555.9176 | 722.6929
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
13.5 | C 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 | M | 448.85 |  | 35.83 |  | 44.2644 | 19868.0679
13.6 | C 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 7.5 |  | 89.19 |  | 110.1853 | 826.3899
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 100051.7351
14.1 | 03875/ORSE | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS - INSTALADAS. | UN | 138 |  | 0.53 |  | 0.65476 | 90.3572
14.2 | COMPOSIÇÃO EL01 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 95MM², 4 VIAS, COLORIDO COM AS TRÊS FASES COM CORES DIFERENTES, INSTALAÇÃO AÉREA - INSTALADO. | M | 15 |  | 48.55 |  | 59.9787 | 899.6801
14.3 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 180 |  | 10.24 |  | 12.6505 | 2277.0893
14.4 | C 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 |  | 15.59 |  | 19.2599 | 3851.9772
14.5 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3000 |  | 2.73 |  | 3.3726 | 10117.926
14.6 | C 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 160 |  | 22.78 |  | 28.1424 | 4502.7859
14.7 | C 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1400 |  | 4.34 |  | 5.3616 | 7506.2904
14.8 | C 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 230 |  | 43.46 |  | 53.6905 | 12348.8113
14.9 | C 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 |  | 57.28 |  | 70.7637 | 2122.9114
14.10 | Pesquisa de Mercado | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 24 X 24 X 9,5 CM , REF CP-20 TIGRE- INSTALADA. | UN | 4 |  | 46.68 |  | 57.6685 | 230.6739
14.11 | C 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 86 |  | 9.89 |  | 12.2181 | 1050.7571
14.12 | C 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 88 |  | 11.65 |  | 14.3924 | 1266.5321
14.13 | C 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 32.73 |  | 40.4346 | 161.7386
14.14 | C 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 |  | 32.73 |  | 40.4346 | 202.1732
14.15 | C 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 23 |  | 11.2 |  | 13.8365 | 318.239
14.16 | C 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 23 |  | 10.63 |  | 13.1323 | 302.0429
14.17 | C 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  | 11.13 |  | 13.75 | 137.5
14.18 | C 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 12.04 |  | 14.8742 | 44.6226
14.19 | C 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 21.42 |  | 26.4623 | 26.4623
14.20 | Pesquisa de Mercado | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 75.4 |  | 93.1492 | 93.1492
14.21 | 8490/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - INSTALADO | UN | 3 |  | 352.99 |  | 436.0838 | 1308.2515
14.22 | C 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 |  | 540.08 |  | 667.2148 | 667.2148
14.23 | COMPOSIÇÃO EL02 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - INSTALADO. | UN | 2 |  | 79.9 |  | 98.7085 | 197.4169
14.24 | C 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 70.76 |  | 87.4169 | 349.6676
14.25 | C 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 74.15 |  | 91.6049 | 183.2098
14.26 | COMPOSIÇÃO EL03 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30MA, CORRENTE DE 25A, TIPO AC, REFERÊNCIA SIEMENS OU SCHNEIDER - INSTALADO. | UN | 3 |  | 138.25 |  | 170.794 | 512.3822
14.27 | COMPOSIÇÃO EL04 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO (DPS), 275V, 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 101.73 |  | 125.6772 | 502.709
14.28 | COMPOSIÇÃO EL05 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 |  | 39.53 |  | 48.8354 | 1172.0487
14.29 | C 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 177 |  | 24.61 |  | 30.4032 | 5381.3653
14.30 | C 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 620 |  | 6.37 |  | 7.8695 | 4879.0888
14.31 | C 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 40 |  | 9.45 |  | 11.6745 | 466.9812
14.32 | Pesquisa de Mercado | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS - INSTALADA. | UN | 148 |  | 1.57 |  | 1.9396 | 287.0575
14.33 | COMPOSIÇÃO | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 100X50MM, EM CHAPA 22, COM TAMPA, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO, INSTALADA EM FORRO. | M | 114 |  | 36.45 |  | 45.0303 | 5133.4576
14.34 | C 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 27.96 |  | 34.5418 | 138.1671
14.35 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 40.03 |  | 49.4531 | 98.9061
14.36 | C 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 |  | 22.68 |  | 28.0189 | 392.2642
14.37 | COMPOSIÇÃO EL06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 52.05 |  | 64.3026 | 128.6051
14.38 | C 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 |  | 35.91 |  | 44.3632 | 354.9057
14.39 | C 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 49.14 |  | 60.7076 | 60.7076
14.40 | COMPOSIÇÃO EL07 | LUMINÁRIA COMERCIAL SOBREPOR ALETADA, COM LÂMPADAS LED TUBULAR DE 120CM, POTÊNCIA 2X18W, MÍNIMO 3.600LM, BIVOLT, EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 86 |  | 142.62 |  | 176.1927 | 15152.5763
14.41 | Pesquisa de Mercado | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" FIXADA NA PORTA DOS QUADROS. | UN | 7 |  | 17.42 |  | 21.5207 | 150.6447
14.42 | COMPOSIÇÃO EL08 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO (QD3 e QD7). | UN | 2 |  | 272.15 |  | 336.2141 | 672.4282
14.43 | COMPOSIÇÃO EL09 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO (QD2). | UN | 1 |  | 343.44 |  | 424.2858 | 424.2858
14.44 | COMPOSIÇÃO EL10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 125 A - INSTALADO (QD1). | UN | 1 |  | 538.45 |  | 665.2011 | 665.2011
14.45 | C74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (QD4 e QD6). | UN | 2 |  | 356.85 |  | 440.8525 | 881.705
14.46 | I 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2 - INSTALADO. | UN | 20 |  | 1.15 |  | 1.4207 | 28.4142
14.47 | I 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, INSTALADOS NO QUADRO, TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 330 |  | 0.68 |  | 0.84007 | 277.2238
14.48 | I 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 - INATALADO. | UN | 20 |  | 2.12 |  | 2.619 | 52.381
14.49 | I 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 - INSTALADO. | UN | 96 |  | 0.89 |  | 1.0995 | 105.5526
14.50 | I 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2 - INSTALADO. | UN | 10 |  | 4.6 |  | 5.6828 | 56.8284
14.51 | C 73782/003 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 10 |  | 60.33 |  | 74.5317 | 745.3168
14.52 | COMPOSIÇÃO EL11 | TOMADA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INSTALADA EM EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 |  | 77.91 |  | 96.25 | 2502.5004
14.53 | COMPOSIÇÃO EL12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 61.9 |  | 76.4713 | 152.9425
14.54 | C 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 117 |  | 48.54 |  | 59.9663 | 7016.059
14.55 | C 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 |  | 94.93 |  | 117.2765 | 351.8296
14.56 | C 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 |  | 0.99 |  | 1.223 | 36.6914
14.57 | C 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1500 |  | 0.52 |  | 0.64241 | 963.612
14.58 | C 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 80 |  | 0.5 |  | 0.6177 | 49.416
15 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [7 empty] | 27941.4248
15.1 | C98297 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - INSTALADO. | M | 3200 |  | 1.97 |  | 2.4337 | 7787.9616
15.2 | C95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 32.73 |  | 40.4346 | 161.7386
15.3 | C95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 |  | 36.5 |  | 45.0921 | 315.6447
15.4 | I1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" - INSTALADA. | UN | 6 |  | 22.04 |  | 27.2282 | 163.3693
15.5 | I1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - INSTALADA. | UN | 23 |  | 14.6 |  | 18.0368 | 414.8473
15.6 | 6552/ORSE | CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 |  | 27.9 |  | 34.4677 | 68.9353
15.7 | 11797/ORSE | CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - INSTALADA. | UN | 1 |  | 22.25 |  | 27.4877 | 27.4877
15.8 | C95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 162 |  | 24.61 |  | 30.4032 | 4925.3174
15.9 | C95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 |  | 29.36 |  | 36.2713 | 1088.1403
15.10 | Pesquisa de Mercado | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS - INSTALADA. | UN | 198 |  | 1.57 |  | 1.9396 | 384.0364
15.11 | COMPOSIÇÃO LG04 | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 100X50MM, EM CHAPA 22, COM TAMPA, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO, INSTALADA EM FORRO. | M | 84 |  | 36.45 |  | 45.0303 | 3782.5477
15.12 | COMPOSIÇÃO LG05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 12 |  | 45.15 |  | 55.7783 | 669.3397
15.13 | I2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - INSTALADA. | UN | 46 |  | 2.11 |  | 2.6067 | 119.9079
15.14 | I2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - INSTALADA. | UN | 12 |  | 2.45 |  | 3.0267 | 36.3208
15.15 | I39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 - FORNECIMENTO. | UN | 99 |  | 17.03 |  | 21.0389 | 2082.8473
15.16 | 8616/ORSE | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 |  | 12.9 |  | 15.9367 | 31.8733
15.17 | COMPOSIÇÃO LG01 | RACK DE PISO PADRÃO 19" 16U X570mm, COM 4 GUIAS DE CABOS, UMA RÉGUA COM 8 TOMADAS DE 10A - INSTALADO. | UN | 1 |  | 982.79 |  | 1214.1388 | 1214.1388
15.18 | COMPOSIÇÃO LG02 | TOMADA DE LÓGICA, RJ45, CATEGORIA 6 , COMPLETA COM CONDULETE INCLUSO - INSTALADA. | UN | 47 |  | 45 |  | 55.593 | 2612.871
15.19 | COMPOSIÇÃO LG03 | TOMADA DUPLA DE LÓGICA, RJ45, CATEGORIA 6 , COMPLETA COM CONDULETE INCLUSO - INSTALADA. | UN | 26 |  | 63.95 |  | 79.0038 | 2054.0996
16 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 2954.5792
16.1 |  | ÁGUA FRIA
16.1.1 | 91785/SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS E ALIMENTAÇÃO, | M | 8.2 |  | 31.95 |  | 39.471 | 323.6624
16.1.2 | COMPOSIÇÃO | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | UN | 1 |  | 89.43 |  | 110.4818 | 110.4818
16.2 |  | ESGOTO SANITÁRIO
16.2.1 | C 91792 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | M | 1.8 |  | 42.39 |  | 52.3686 | 94.2635
16.2.2 | C 91793 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | M | 5.2 |  | 62.36 |  | 77.0395 | 400.6056
16.2.3 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, | M³ | 8.78 |  | 65.31 |  | 80.684 | 708.4053
16.2.4 | C 100323 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM) | M³ | 0.38 |  | 94.23 |  | 116.4117 | 44.2365
16.2.5 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | M³ | 12.44 |  | 39.6 |  | 48.9218 | 608.5877
16.2.6 | COMPOSIÇÃO | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150X150X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | UN | 1 |  | 50.54 |  | 62.4371 | 62.4371
16.2.7 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA | UN | 1 |  | 487.21 |  | 601.8992 | 601.8992
17 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 8276.4017
17.1 | C 73775/001 | EXTINTOR INCÊNDIO PQS, 4 KG, TIPO ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 172.23 |  | 212.7729 | 425.5459
17.2 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAR | 4 |  | 1451.01 |  | 1792.5778 | 7170.311
17.3 | COMPOSIÇÃO 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 20X20 CM, CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 24.61 |  | 30.4032 | 60.8064
17.4 | COMPOSIÇÃO 4 | PLACA SINALIZAÇÃO ALERTA DE SAÍDA, CERTIFICADA 20X40CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 36.64 |  | 45.2651 | 135.7952
17.5 | COMPOSIÇÃO 3 | PLACA SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, CÓDIGOS 13 e 14 DO PROJETO PPCI, FOTOLUMINESCENTE, CERTIFICADA 13X26CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 |  | 21.95 |  | 27.117 | 406.7554
17.7 | COMPOSIÇÃO 5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 31.24 |  | 38.5939 | 77.1878
18 |  | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 1116.8263
18.1 | C 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 904.02 |  | 1116.8263 | 1116.8263
19 |  | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 16105.2219
19.1 | COMPOSIÇÃO 1 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25 CM, APLICADO | M² | 26.55 |  | 187.59 |  | 231.7487 | 6152.9276
19.2 | COMPOSIÇÃO 2 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | M² | 1.13 |  | 80.99 |  | 100.055 | 113.0622
19.3 | COMPOSIÇÃO 3 | ALARME BANHEIRO PNE CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UN | 2 |  | 471.75 |  | 582.8 | 1165.5999
19.4 | COMPOSIÇÃO 4 | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 |  | 183.2 |  | 226.3253 | 3847.5298
19.5 | COMPOSIÇÃO 5 | MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 44 X 130 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 3906.51 |  | 4826.1025 | 4826.1025
20 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 42995.2724
20.1 | I 39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 |  | 1636.88 |  | 1898.7808 | 3797.5616
20.2 | I 39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 5 |  | 2428 |  | 2816.48 | 14082.4
20.3 | I 39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 6 |  | 3210.67 |  | 3724.3772 | 22346.2632
20.4 | C 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 562.65 |  | 652.674 | 652.674
20.5 | C 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 912.23 |  | 1058.1868 | 2116.3736
21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 12754.0219
21.1 | 98504/ SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 280 |  | 15.11 |  | 18.6669 | 5226.7303
21.2 | 07325/ORSE | AS BUILT (DIGITAL NOS FORMATOS DWG E PDF E 1 CÓPIA IMPRESSA), AQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO | M² | 656.94 |  | 0.75 |  | 0.92655 | 608.6878
21.3 | 09497/ORSE | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M² | 6.25 |  | 295.45 |  | 364.9989 | 2281.2433
21.4 | 12865/ORSE | GUARDA-CORPO h = 1,10m e CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92m e 0,70m e BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" r, BARRAS VERTICAIS d=3/4" A CADA 0,11m, CURVAS DE AÇO CARBONO. | M | 30.9 |  | 121.48 |  | 150.0764 | 4637.3605
|  | TOTAL | [7 empty] | 937915.5176
[6 empty] | Teste 3 |  |  | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2

## 3.RESUMO
RESUMO
Razão Social | Teste 1
CNPJ nº | Teste 2
Cidade/UF | Teste 3
Endereço completo | Teste 4
Responsável Legal | Teste 5
RG | Teste 6
CPF | Teste 7
Telefone para contato | Teste 8
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO D
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 656,94 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
RESUMO
Nº | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 46836.3464
2 | GERENCIAMENTO LOCAL | 103829.6625
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 14499.5476
4 | INFRAESTRUTURA | 51546.9824
5 | SUPRAESTRUTURA | 111077.3901
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5619.7817
7 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 127627.5968
8 | ESQUADRIAS | 74765.626
9 | VIDROS | 21142.265
10 | COBERTURA | 34709.8429
11 | REVESTIMENTOS | 21594.2945
12 | PINTURAS | 31076.1739
13 | PISOS | 81394.5246
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100051.7351
15 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 27941.4248
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2954.5792
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 8276.4017
18 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | 1116.8263
19 | ACESSIBILIDADE | 16105.2219
20 | EQUIPAMENTOS | 42995.2724
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12754.0219
TOTAL PARCIAL |  | 937915.5176
| Teste 3 | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2

## 4.CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Razão Social |  | Teste 1
CNPJ nº |  | Teste 2
Cidade/UF |  | Teste 3
Endereço completo |  | Teste 4
Responsável Legal |  | Teste 5
RG |  | Teste 6
CPF |  | Teste 7
Telefone para contato |  | Teste 8
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO D |  |  |  | Data Base: 05/2020
CÂMPUS SANTO AUGUSTO |  |  |  | Fontes: SINAPI NÃO DESONERADO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto |  |  |  | ORSE
Área Total: 656,94 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5 |  | PARCELA 6 |  | PARCELA 7 |  | PARCELA 8 |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$ | 150 dias | R$ | 180 dias | R$ | 210 dias | R$ | 240 dias | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 46836.3464 | 81.8% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 2.6% |  | 100%
|  |  |  | 38312.1314 |  | 1217.745 |  | 1217.745 |  | 1217.745 |  | 1217.745 |  | 1217.745 |  | 1217.745 |  | 1217.745 | 46836.3464
2 | GERENCIAMENTO LOCAL | 103829.6625 | 10% |  | 8% |  | 11% |  | 9% |  | 21% |  | 17% |  | 11% |  | 13% |  | 100%
|  |  |  | 10382.9662 |  | 8306.373 |  | 11421.2629 |  | 9344.6696 |  | 21804.2291 |  | 17651.0426 |  | 11421.2629 |  | 13497.8561 | 103829.6625
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 14499.5476 | 100% | [15 empty] | 100%
|  |  |  | 14499.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14499.5476
4 | INFRAESTRUTURA | 51546.9824 | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100%
|  |  |  | 25773.4912 |  | 25773.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51546.9824
5 | SUPRAESTRUTURA | 111077.3901 |  |  | 30% |  | 70% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 33323.217 |  | 77754.173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111077.3901
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5619.7817 |  |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 5619.7817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5619.7817
7 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 127627.5968 |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12762.7597 |  | 12762.7597 |  | 51051.0387 |  | 0 |  | 51051.0387 |  | 0 | 127627.5968
8 | ESQUADRIAS | 74765.626 | [8 empty] | 70% |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52335.9382 |  | 14953.1252 |  | 0 |  | 7476.5626 | 74765.626
9 | VIDROS | 21142.265 | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21142.265 |  | 0 |  | 0 | 21142.265
10 | COBERTURA | 34709.8429 | [6 empty] | 70% |  | 30% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24296.89 |  | 10412.9529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34709.8429
11 | REVESTIMENTOS | 21594.2945 | [8 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7558.0031 |  | 7558.0031 |  | 6478.2884 |  | 0 | 21594.2945
12 | PINTURAS | 31076.1739 | [10 empty] | 40% |  |  |  | 60% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12430.4696 |  | 0 |  | 18645.7044 | 31076.1739
13 | PISOS | 81394.5246 | [8 empty] | 23% |  | 65% |  |  |  | 12% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18720.7406 |  | 52906.441 |  | 0 |  | 9767.3429 | 81394.5246
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100051.7351 | [6 empty] | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25012.9338 |  | 25012.9338 |  | 0 |  | 25012.9338 |  | 25012.9338 | 100051.7351
15 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 27941.4248 | [6 empty] | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6985.3562 |  | 6985.3562 |  | 0 |  | 6985.3562 |  | 6985.3562 | 27941.4248
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2954.5792 | [6 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2954.5792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2954.5792
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 8276.4017 | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8276.4017 |  | 0 |  | 0 | 8276.4017
18 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | 1116.8263 | [8 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1116.8263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1116.8263
19 | ACESSIBILIDADE | 16105.2219 | [14 empty] | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16105.2219 | 16105.2219
20 | EQUIPAMENTOS | 42995.2724 | [10 empty] | 80% |  |  |  | 20% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34396.2179 |  | 0 |  | 8599.0545 | 42995.2724
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12754.0219 | [14 empty] | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12754.0219 | 12754.0219
TOTAL PARCIAL |  | 937915.5176 | 9.486% | 88968.1364 | 7.915% | 74240.608 | 11% | 103155.9406 | 8.804% | 82574.9335 | 20.92% | 196215.7639 | 18.18% | 170531.711 | 10.89% | 102166.6249 | 12.8% | 120061.7993 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 9.486% | 88968.1364 | 17.4% | 163208.7444 | 28.4% | 266364.685 | 37.2% | 348939.6185 | 58.12% | 545155.3824 | 76.31% | 715687.0934 | 87.2% | 817853.7183 | 100% | 937915.5176 | 937915.5176
0
[15 empty] | Teste 3 |  | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2

## 5.COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES GERENCIAMENTO LOCAL
Razão Social | Teste 1
CNPJ nº | Teste 2
Cidade/UF | Teste 3
Endereço completo | Teste 4
Responsável Legal | Teste 5
RG | Teste 6
CPF | Teste 7
Telefone para contato | Teste 8
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO D
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 656,94 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES GERENCIAMENTO LOCAL
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 8 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
SINDUSCON RS | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 97.02 | 2328.48
SINDUSCON RS | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 184.4 | 42.33 | 7805.652
SINDUSCON RS | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 12.86 | 141.46
SINAPI C-88255 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.76 | 230.08
|  |  |  | Total | 10505.672
|  |  |  | Total 8 meses | 84045.376
COMPOSIÇÕES INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO 1 | ESTACA ESCAVADA D= 20 CM, FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E ARRASAMENTO, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E FRETE - COMPLETA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 216 | 39.96 | 8631.36
C 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | KG | 97.02 | 6.82 | 661.6764
C 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM | KG | 244.33 | 5.9 | 1441.547
TOTAL |  |  |  |  | 10734.5834
TOTAL/M |  |  |  |  | 49.6971
COMPOSIÇÃO 2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM | M³ | 0.49 | 259.41 | 127.1109
I 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO | M³ | 8.36 | 333.47 | 2787.8092
C 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 8.36 | 27.72 | 231.7392
C 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 82.06 | 65.39 | 5365.9034
C 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | KG | 172.3 | 6.82 | 1175.086
C 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM | KG | 92.2 | 5.9 | 543.98
C 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | KG | 495 | 5.03 | 2489.85
C 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M | M³ | 16.97 | 9.98 | 169.3606
C 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (CONSIDERANDO 30 % DE EMPOLAMENTO) | M³ | 7.44 | 51.9 | 386.136
TOTAL |  |  |  |  | 13276.9753
TOTAL/M³ |  |  |  |  | 1588.1549
COMPOSIÇÃO 3 | VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM | M³ | 1.15 | 259.41 | 298.3215
I 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO | M³ | 9.2 | 333.47 | 3067.924
C 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 9.2 | 27.72 | 255.024
C 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 145.83 | 65.39 | 9535.8237
C 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | KG | 113.2 | 6.82 | 772.024
C 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM | KG | 155.8 | 6.47 | 1008.026
C 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM | KG | 126.3 | 5.9 | 745.17
C 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | KG | 170.8 | 5.03 | 859.124
ORSE 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 METROS | M³ | 12.25 | 44.16 | 540.96
C 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (CONSIDERANDO 30 % DE EMPOLAMENTO) | M³ | 3.96 | 51.9 | 205.524
TOTAL |  |  |  |  | 17287.9212
TOTAL/M³ |  |  |  |  | 1879.1219
COMPOSIÇÃO 4 | VIGAS NÍVELTÉRREO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
I 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO | M³ | 11.97 | 333.47 | 3991.6359
C 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 11.97 | 27.72 | 331.8084
C 92448 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 182.66 | 86.42 | 15785.4772
C 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5 MM | KG | 116.9 | 6.82 | 797.258
C 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM | KG | 494.5 | 5.9 | 2917.55
C 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | KG | 71.7 | 5.03 | 360.651
TOTAL |  |  |  |  | 24184.3805
TOTAL/M³ |  |  |  |  | 2020.4161
COMPOSIÇÃO 5 | PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
I 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO | M³ | 3.86 | 333.47 | 1287.1942
C 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 3.86 | 27.72 | 106.9992
C 92412 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 70.84 | 77.67 | 5502.1428
C 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5 MM | KG | 104.1 | 6.82 | 709.962
C 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM | KG | 17.3 | 5.9 | 102.07
C 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | KG | 493.5 | 5.03 | 2482.305
TOTAL |  |  |  |  | 10190.6732
TOTAL/M³ |  |  |  |  | 2640.0708
COMPOSIÇÃO 6 (REF. 74141/4) | LAJE PRÉ MOLDADA DO PAVIMENTO TÉRREO, TRELIÇADA ESPESSURA 12 CM, INCLUSIVE VIGOTAS, TAVELAS, ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA, CAPEAMENTO 4 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETAS
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 81.9625 | 19.84 | 1626.136
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 147.5325 | 19.99 | 2949.1747
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 295.065 | 16.51 | 4871.5232
I 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO | M³ | 17.25 | 333.47 | 5752.3575
C 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 17.25 | 27.72 | 478.17
I 3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 327.85 | 45.23 | 14828.6555
I 4491 | PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 360.635 | 3.45 | 1244.1908
I 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 6.557 | 10.78 | 70.6845
I 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 98.355 | 14.9 | 1465.4895
C 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8 MM, UTILIZADO EM LAJE | KG | 467.5 | 6.34 | 2963.95
C 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE | KG | 898.8 | 4.99 | 4485.012
C 85662 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M² | 374.97 | 12.43 | 4660.8771
C 92484 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 47.12 | 140.25 | 6608.58
TOTAL |  |  |  |  | 52004.8006
TOTAL/M² |  |  |  |  | 138.6906
COMPOSIÇÕES PISOS
COMPOSIÇÃO 5 REF. 83534 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 8 CM DE ESPESSURA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.99 | 39.98
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.51 | 99.06
C 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 1 | 285.73 | 285.73
I 7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 20 | 5.36 | 107.2
TOTAL |  |  |  |  | 531.97
COMPOSIÇÕES PINTURA
COMPOSIÇÃO | RESINA ACRÍLICA PARA TIJOLOS À VISTA
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
C 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.047 | 21.09 | 0.99123
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 16.51 | 0.19812
I 7353 | RESINA ACRÍLICA | L | 0.8 | 28.29 | 22.632
TOTAL |  |  |  |  | 23.8214
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA
COMPOSIÇÃO EL01 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 95MM², 4 VIAS, COLORIDO COM AS TRÊS FASES COM CORES DIFERENTES, INSTALAÇÃO AÉREA - INSTALADO.
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Preço Total
Pesquisa de mercado | Cabo multiplexado de alumínio quadruplex 95mm² (3+1) | UN | 1 | 38.86 | 38.86
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.68 | 4.17
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.06 | 5.515
TOTAL |  |  |  |  | 48.545
COMPOSÇÃO EL02 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 72.15 | 72.15
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.68 | 3.336
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.06 | 4.412
TOTAL |  |  |  |  | 79.898
COMPOSIÇÃO EL03 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30MA, CORRENTE DE 25A, TIPO AC - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 132.44 | 132.44
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.68 | 2.502
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.06 | 3.309
TOTAL |  |  |  |  | 138.251
COMPISÇÃO EL04 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO (DPS), 275V, 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC) | UN | 1 | 99.02 | 99.02
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.68 | 1.1676
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.06 | 1.5442
TOTAL |  |  |  |  | 101.7318
COMPOSIÇÃO EL05 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
Pesquisa de mercado | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | M | 1 | 20.54 | 20.54
I3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 0.33 | 20.46 | 6.7518
C91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. | M | 1 | 1 | 1
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 16.68 | 4.8372
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 22.06 | 6.3974
TOTAL |  |  |  |  | 39.5264
COMPOSIÇÃO EL06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
C91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 15.55 | 15.55
C95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 36.5 | 36.5
TOTAL |  |  |  |  | 52.05
COMPOSIÇÃO EL07 | LUMINÁRIA COMERCIAL SOBREPOR ALETADA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 120CM, POTÊNCIA 2X18W, MÍNIMO 3.600LM, BIVOLT, EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
Pesquisa de mercado | Luminária de sobrepor em chapa metálica, pintura eletrostática branca, com aletas | UN | 1 | 85.25 | 85.25
Pesquisa de mercado | Lâmpada LED potência 18W, bivolt, mínimo 1.800lm, branco frio | UN | 2 | 19 | 38
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.68 | 8.34
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.06 | 11.03
TOTAL |  |  |  |  | 142.62
COMPOSIÇÃO EL08 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 208.08 | 208.08
I7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 4 | 1.49 | 5.96
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16.68 | 25.02
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.06 | 33.09
TOTAL |  |  |  |  | 272.15
COMPOSIÇÃO EL09 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 260 | 260
I7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 4 | 1.49 | 5.96
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.68 | 33.36
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.06 | 44.12
TOTAL |  |  |  |  | 343.44
COMPOSIÇÃO EL10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 125 A - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I12040 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 295.65 | 295.65
4931/ORSE | BARRAMENTO DE COBRE 3/8 x 1/4 (0,538Kg/m) | KG | 1.8 | 86.88 | 156.384
I7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 1.49 | 8.94
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.68 | 33.36
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.06 | 44.12
TOTAL |  |  |  |  | 538.454
COMPOSIÇÃO EL11 | TOMADA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INSTALADA EM EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
C92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 41.41 | 41.41
C95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 36.5 | 36.5
TOTAL |  |  |  |  | 77.91
COMPOSIÇÃO EL12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
C91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 29.17 | 29.17
C95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 32.73 | 32.73
TOTAL |  |  |  |  | 61.9
COMPOSIÇÕES LÓGICA
COMPOSIÇÃO LG01 | RACK DE PISO PADRÃO 19" 16U X570mm, COM 4 GUIAS DE CABOS, UMA RÉGUA COM 8 TOMADAS DE 10A - INSTALADO.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
Pesquisa de mercado | Rack de piso padrão 19" 16u x570mm | UN | 1 | 706.69 | 706.69
520/ORSE | Guia para cabos | UN | 4 | 15.29 | 61.16
Pesquisa de mercado | Régua de tomadas para rack, 8 tomadas, 10A | UN | 1 | 59.98 | 59.98
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.68 | 66.72
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.06 | 88.24
TOTAL |  |  |  |  | 982.79
COMPOSIÇÃO LG02 | TOMADA DE LÓGICA, RJ45, CATEGORIA 6 , COMPLETA COM CONDULETE INCLUSO - INSTALADA.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I39601 | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CATEGORIA 6 | UN | 1 | 17.01 | 17.01
C95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 23.46 | 23.46
I11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.33 | 0.66
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.68 | 1.668
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.06 | 2.206
TOTAL |  |  |  |  | 45.004
COMPOSIÇÃO LG03 | TOMADA DUPLA DE LÓGICA, RJ45, CATEGORIA 6 , COMPLETA COM CONDULETE INCLUSO - INSTALADA.
SINAPI | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
I39601 | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CATEGORIA 6 | UN | 2 | 17.01 | 34.02
C95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 23.46 | 23.46
I11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.33 | 0.66
C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.68 | 2.502
C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.06 | 3.309
TOTAL |  |  |  |  | 63.951
COMPOSIÇÃO LG04 | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 100X50MM, EM CHAPA 22, COM TAMPA, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO, INSTALADA EM FORRO.
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
860/ORSE-I | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Unid. | 1 | 11.67 | 11.67
4032/ORSE-I | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | unid. | 0.66667 | 2.3 | 1.5333
13355/ORSE-I | Arruela de pressão 1/4" | UN | 3.3333 | 0.05 | 0.16667
I11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 3.3333 | 0.12 | 0.4
I39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (8 unidades a cada 1,5m) | UN | 3.3333 | 0.17 | 0.56667
3625/ORSE-I | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | UN | 1 | 1.65 | 1.65
13413/ORSE-I | Barra roscada 1/4" | M | 1 | 12.15 | 12.15
9868/ORSE-I | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | UN | 1 | 2.5 | 2.5
88264/SINAPI-C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.68 | 2.502
88247/SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 22.06 | 3.309
TOTAL |  |  |  |  | 36.4477
COMPOSIÇÃO LG05 | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 200X50MM, EM CHAPA 22, COM TAMPA, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO, INSTALADA EM FORRO.
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
2692/ORSE-I | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Unid. | 1 | 20.37 | 20.37
4032/ORSE-I | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | unid. | 0.66667 | 2.3 | 1.5333
13355/ORSE-I | Arruela de pressão 1/4" | UN | 3.3333 | 0.05 | 0.16667
I11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 3.3333 | 0.12 | 0.4
I39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (8 unidades a cada 1,5m) | UN | 3.3333 | 0.17 | 0.56667
3625/ORSE-I | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | UN | 1 | 1.65 | 1.65
13413/ORSE-I | Barra roscada 1/4" | M | 1 | 12.15 | 12.15
9868/ORSE-I | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | UN | 1 | 2.5 | 2.5
88264/SINAPI-C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.68 | 2.502
88247/SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 22.06 | 3.309
TOTAL |  |  |  |  | 45.1477
COMPOSIÇÕES ACESSIBILIDADE
COMPOSIÇÃO 1 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25 CM, APLICADO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
I 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1 | 149.01 | 149.01
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 16.51 | 19.812
I 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 1 | 18.77 | 18.77
TOTAL |  |  |  |  | 187.592
COMPOSIÇÃO 2 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.99 | 9.995
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 16.51 | 19.812
I 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.52 | 2.86 | 1.4872
I 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | KG | 4 | 0.4 | 1.6
I 36178 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COR NATURAL DIM. 40 X 40 X 2,5 CM | M² | 1.05 | 45.81 | 48.1005
TOTAL |  |  |  |  | 80.9947
COMPOSIÇÃO 3 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Valor Unitário | Subtotal
12838/ORSE | ALARME BANHEIRO PNE CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | 1 | unid. | 451.94 | 451.94
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | h | 16.51 | 19.812
|  |  |  | TOTAL | 471.752
COMPOSIÇÃO 4 | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM
Referência | Componentes | Unid | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
MERCADO | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM | UN | 1 | 179.9 | 179.9
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.51 | 3.302
TOTAL |  |  |  |  | 183.202
COMPOSIÇÃO 5 | MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 44 X 200 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
MERCADO | MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44 X 130 CM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3890 | 3890
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.51 | 16.51
TOTAL |  |  |  |  | 3906.51
COMPOSIÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
COMPOSIÇÃO | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, Fornecido e instalado em ramal de água,
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI C-88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | h | 15.05 | 3.4615
SINAPI C-88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 19.77 | 5.931
SINAPI I-3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0.013 | unid. | 14.34 | 0.18642
SINAPI I-6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | 1 | unid. | 79.85 | 79.85
|  |  |  | TOTAL | 89.4289
COMPOSIÇÃO (REF, ORSE S-4883) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
SINAPI C-96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 1.15 | M³ | 39.6 | 45.54
SINAPI C-96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 1.17 | M² | 80.23 | 93.8691
SINAPI C-94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | 0.162 | M³ | 291.37 | 47.2019
SINAPI C-92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE | 1.73 | KG | 6.41 | 11.0893
SINAPI C-72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 1.8 | M² | 63.2 | 113.76
SINAPI C-87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE , ESPESSURA DE 25 MM | 1.71 | M² | 30.58 | 52.2918
SINAPI C-93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 1.8 | M³ | 65.31 | 117.558
SINAPI C-87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 1.71 | M² | 3.45 | 5.8995
|  |  |  | TOTAL | 487.2096
COMPOSIÇÃO | Caixa sifonada com grelha, pvc, DN 150x150x50 mm, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário,
Referência | Componentes | coef. | Unidade | Valor Unitário | Preço Total
SINAPI C-88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 19.77 | 9.885
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 16.51 | 8.255
SINAPI I-11712 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM GRELHA QUADRADA BRANCA | 1 | unid. | 32.4 | 32.4
|  |  |  | TOTAL | 50.54
COMPOSIÇÕES INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
COMPOSIÇÃO 1 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
SINAPI I-39621 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1417.5 | 1417.5
SINAPI I-37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *13X26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. TEXTO "APERTE E EMPURRE" | UNID. | 1 | 17 | 17
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.51 | 16.51
TOTAL |  |  |  |  | 1451.01
COMPOSIÇÃO 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 20X20 CM, CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
SINAPI I-37556 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UNID. | 1 | 19.66 | 19.66
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.51 | 4.953
TOTAL |  |  |  |  | 24.613
COMPOSIÇÃO 3 | PLACA SINALIZAÇÃO ALERTA DE SAÍDA, CERTIFICADA 20X40CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
SINAPI I-37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *13X26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UNID. | 1 | 17 | 17
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.51 | 4.953
TOTAL |  |  |  |  | 21.953
COMPOSIÇÃO 4 | PLACA SINALIZAÇÃO ALERTA DE SAÍDA, CERTIFICADA 20X40CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
SINAPI I-37558 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UNID. | 1 | 31.69 | 31.69
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.51 | 4.953
TOTAL |  |  |  |  | 36.643
COMPOSIÇÃO 5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referência | Componentes | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Subtotal
SINAPI I-38774 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UNID. | 1 | 22.98 | 22.98
SINAPI C-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.51 | 8.255
TOTAL |  |  |  |  | 31.235
| Teste 3 | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2
Note on D38: Engenharia: 36 estacas de 6 metros
Note on D46: Engenharia: 4 x (0,5 x 0,5 x 0,05) = 0,05 16 x (0,5 x 1,10 x 0,05) = 0,44
Note on D47: Engenharia: Blocos + Pilares de Fundação = 7,37 + 1,19
Note on D49: Engenharia: Blocos + Pilares de Fundação = 60,17 + 21,89
Note on D50: Engenharia: Blocos + Pilares de Fundação = 35 + 137,3
Note on D51: Engenharia: Blocos + Pilares de Fundação = 84,5 + 7,7
Note on D52: Engenharia: Blocos + Pilares de Fundação = 247,5 + 247,5
Note on D53: Engenharia: 3 x (0,5 x 0,5 x 1,15) + 0,25 * 1,15 = 3 * (0,2875 + 0,2875) = 1,725 1 x (0,5 x 0,5 x 1,05) + 0,25 * 1,05 = 1 * (0,2625 + 0,2625) = 0,525 16 x (0,5 x 1,10 x 1,15) + 0,25 * 1,15 = 16 * (0,6325 + 0,2875) = 14,72
Note on D54: Engenharia: 5,72 + 30%
Note on D60: Engenharia: 153,33 x 0,15 x 0,05
Note on D68: Engenharia: 9,20/3 + 9,20

## 6.BDI
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Razão Social | Teste 1
CNPJ nº | Teste 2
Cidade/UF | Teste 3
Endereço completo | Teste 4
Responsável Legal | Teste 5
RG | Teste 6
CPF | Teste 7
Telefone para contato | Teste 8
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO D
CÂMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
Área Total: 656,94 m²
Responsável Técnico de projeto: Fabiola Foderati Machado
CREA/CAU: A 39929-9
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 6.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
| ISS | 3%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 23.54%
| BDI Adotado | 23.54%
| Teste 3 | 2020-08-12
CARIMBO E ASSINATURA
Teste 1
Teste 2
Note on C30: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on C40: Coordenação de Engenharia e Arquitetura: Varia de acordo com a combrança de cada Município.