## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL ATUALIZAÇÃO 2022 | SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2021 - Sergipe |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  |  | 2111.71 | 0.9098%
1.1 | 00000034 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL | m² | 1 | 1502.22 | 1877.77 | 1877.77 | 0.809%
1.2 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 233.94 | 0.1008%
2 |  |  | GERENCIAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 41958.2 | 18.08%
2.1 | 00000134 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO/MESTRE/TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO) UNIDADE % OBRA EXECUTADA PARA 4 MESES | % | 1 | 33566.56 | 41958.2 | 41958.2 | 18.08%
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 163999.06 | 70.66%
3.1 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 157.94 | 197.42 | 592.26 | 0.2552%
3.2 | 00000042 | Próprio | TESOURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA VÃO SOBRE LAJE DE 16 METROS E I=22%, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | UN | 17 | 1612.27 | 2015.33 | 34260.61 | 14.76%
3.3 | 00000044 | Próprio | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 746.3 | 24.67 | 30.83 | 23008.42 | 9.913%
3.4 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 746.3 | 20.89 | 26.11 | 19485.89 | 8.395%
3.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 746.3 | 85.29 | 106.61 | 79563.04 | 34.28%
3.6 | 00000047 | Próprio | CUMEEIRA DE ALUZINC 0,5MM | M | 44 | 99.65 | 124.56 | 5480.64 | 2.361%
3.7 | 070059 | SBC | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 34 | 37.84 | 47.3 | 1608.2 | 0.6929%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA |  |  |  |  | 16163.14 | 6.964%
4.1 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 10 | 1.95 | 2.43 | 24.3 | 0.01047%
4.2 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 44.48 | 55.6 | 13900 | 5.989%
4.3 | 00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 15 | 14.84 | 18.55 | 278.25 | 0.1199%
4.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 15.92 | 19.9 | 119.4 | 0.05144%
4.5 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 260 | 2.37 | 2.96 | 769.6 | 0.3316%
4.6 | 00001594 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 13 | 39.67 | 49.58 | 644.54 | 0.2777%
4.7 | 8795 | ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 13 | 26.28 | 32.85 | 427.05 | 0.184%
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 5124.27 | 2.208%
5.1 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 63 | 35.49 | 44.36 | 2794.68 | 1.204%
5.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 96.26 | 120.32 | 481.28 | 0.2074%
5.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 109.23 | 136.53 | 682.65 | 0.2941%
5.5 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 466.27 | 582.83 | 1165.66 | 0.5022%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2751.84 | 1.186%
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 624 | 3.53 | 4.41 | 2751.84 | 1.186%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 185743.12
[5 empty] | Total do BDI |  | 46365.1
[5 empty] | Total Geral |  | 232108.22
_______________________________________________________________ Eng. Civil Cristina Silva Feltrin CREA/RS 154813

## Resumo
OBRA: COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
Endereço da obra: Rua Vinte de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul
Área total: 624,00m²
Responsável técnico projeto: Cristina Silva Feltrin
CREA/RS 154813
RESUMO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2111.71
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 41958.2
3 | COBERTURA | 163999.06
4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA | 16163.14
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5124.27
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2751.84
TOTAL PARCIAL |  | 232108.22
Santa Maria, 18 de março de 2022
Eng. Civil Cristina Silva Feltrin
CREA/RS 154813
Técnico Administrativo em Educação

## Cronograma
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
OBRA: COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL
ÁREA: 624,00 m²
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PARCELA 1 (30 dias) | PARCELA 2 (60 dias) | PARCELA 3 (90 dias) | PARCELA 4 (120 dias) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2111.71 | 2111.71 | 0 | 0 | 0 | 2111.71
|  | 0.9098% | 100% |  |  |  | 100%
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 41958.2 | 10489.55 | 10489.55 | 10489.55 | 10489.55 | 41958.2
|  | 18.08% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
3 | COBERTURA | 163999.06 | 49199.718 | 65599.624 | 49199.718 | 0 | 163999.06
|  | 70.66% | 30% | 40% | 30% |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA | 16163.14 | 0 | 0 | 0 | 16163.14 | 16163.14
|  | 6.964% |  |  |  | 100% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5124.27 | 0 | 5124.27 | 0 | 0 | 5124.27
|  | 2.208% |  | 100% |  |  | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2751.84 | 0 | 0 | 0 | 2751.84 | 2751.84
|  | 1.186% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL |  | 232108.22 | 61800.978 | 81213.444 | 59689.268 | 29404.53 | 232108.22
% PARCELA |  | 100% | 26.63% | 34.99% | 25.72% | 12.67% | 100%
SANTA MARIA, 18 DE MARÇO DE 2022
_________________________________________________
ENG. CIVIL CRISTINA SILVA FELTRIN
CREA/RS 154813
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

## BDI
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Cobertura Engenharia Rural/ Campus São Vicente do Sul
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras utiliza-se:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 8.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| ISSQN | 5%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 26.24%
| BDI Adotado | 25%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprrvistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.1%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.76%
| BDI Adotado | 15.76%
SANTA MARIA, 18 DE MARÇO DE 2022.
__________________________________________________________
CRISTINA SILVA FELTRIN
ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 154813
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

## SINAPI
DECLARAÇÃO SINAPI
Obra: COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL / CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
Endereço da obra: Rua 20 de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 – São Vicente do Sul/RS
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto da obra do prédio de Engenharia Rural, Campus São Vicente do Sul, e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 127 da lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.
Santa Maria, 18 de março de 2022.
____________________________________
Cristina Silva Feltrin
CREA/RS 154813
Técnico Administrativo em Educação