## CAPA
ANEXO XIII: MODELO DE PROPOSTA

## 1.PROPOSTA
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
E-mail
Processo nº | 23243.004330.2023-11
Objeto | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFAR) CAMPUS SANTO AUGUSTO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  | 90252.4791
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.
| Local/UF | 2023-09-19
Nome Completo
CARIMBO E ASSINATURA

## 2.ORÇAMENTO
Bancos: SINAPI: RS 4/2023 ORSE: SE 3/2023 |  |  |  | Obra: IFFAR Campus Santo Augusto - Fibra Óptica
BDI Equipamentos: 16% BDI Obra: 23,54%
Planilha Orçamentária
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | BDI(%) | BDI (R$) | Preço Unitário com BDI (R$) | Total com BDI (R$)
1 |  |  |  | Equipamentos | [6 empty] | 54645.7556
1.1 | Composição | Próprio | 10015 | Montagem de CPD de Fibra Óptica | Unid | 1 | 39391.61 | 16% | 6302.6576 | 45694.2676 | 45694.2676
1.2 | Composição | Próprio | 10001 | Adaptação de rack Existente para Implantação de Fibra Óptica com Separação de Dados e CFTV | Unid | 2 | 639.67 | 16% | 102.3472 | 742.0172 | 1484.0344
1.3 | Composição | Próprio | 10002 | Adaptação de rack Existente para Implantação de Fibra Óptica e acréscimo de novo rack para sistema de CFTV | Unid | 6 | 642.97 | 16% | 102.8752 | 745.8452 | 4475.0712
1.4 | Composição | Próprio | 10003 | Implantação de Fibra Óptica em Rack Externo | Unid | 1 | 359.88 | 16% | 57.5808 | 417.4608 | 417.4608
1.5 | Composição | Próprio | 10004 | Implantação de Fibra em Rack Único sem Separação de Dados e CFTV | Unid | 8 | 277.47 | 16% | 44.3952 | 321.8652 | 2574.9216
2 |  |  |  | Obra | [6 empty] | 35606.7235
2.1 | Composição | Próprio | 10037 | Fornecimento e Instalação de Poste B300 - 11,0M | Unid | 2 | 2494.89 | 23.54% | 587.2971 | 3082.1871 | 6164.3742
2.2 | Composição | Próprio | 10035 | Fornecimento e Instalação de Fibra Óptica Drop (1FO) em ambientes externos (Fixada a Postes) | m | 500 | 3.03 | 23.54% | 0.71326 | 3.7433 | 1871.631
2.3 | Composição | Próprio | 10036 | Fornecimento e Instalação de Fibra Óptica Drop (1FO) em ambientes internos (Em Eletrocalhas) | m | 250 | 2.56 | 23.54% | 0.60262 | 3.1626 | 790.656
2.4 | Composição | Próprio | 10029 | Fornecimento e Instalação de Fibra Óptica 4 vias em ambientes externos (Fixada a Postes) | m | 600 | 9.55 | 23.54% | 2.2481 | 11.7981 | 7078.842
2.5 | Composição | Próprio | 10030 | Fornecimento e Instalação de Fibra Óptica 4 vias em ambientes internos (Em Eletrocalhas) | m | 120 | 9.03 | 23.54% | 2.1257 | 11.1557 | 1338.6794
2.6 | Composição | Próprio | 10031 | Fornecimento e Instalação de Caixa de Terminação Optica Externa com Splitter 1/2 | Unid | 4 | 573.53 | 23.54% | 135.009 | 708.539 | 2834.1558
2.7 | Composição | Próprio | 10032 | Fornecimento e Instalação de Caixa de Terminação Optica Externa com dois Splitter 1/2 | Unid | 1 | 661.42 | 23.54% | 155.6983 | 817.1183 | 817.1183
2.8 | Composição | Próprio | 10040 | Fornecimento e Instalação de Caixa de Terminação Optica Externa somente com conectores | Unid | 2 | 459.83 | 23.54% | 108.244 | 568.074 | 1136.148
2.9 | Composição | Próprio | 10034 | Fornecimento e Instalação de Caixa de Terminação Optica Interna com Splitter 1/8 | Unid | 1 | 359.59 | 23.54% | 84.6475 | 444.2375 | 444.2375
2.10 | Composição | Próprio | 10033 | Fornecimento e Instalação de Caixa de Terminação Optica Interna com Splitter 1/2 | Unid | 2 | 349.59 | 23.54% | 82.2935 | 431.8835 | 863.767
2.11 | Composição | Próprio | 10028 | Fornecimento e Instalação de Kit de Fixação de Fibra Óptica a Postes com 1 ponto de ancoragem | Unid | 13 | 55.59 | 23.54% | 13.0859 | 68.6759 | 892.7865
2.12 | Composição | Próprio | 10038 | Fornecimento e Instalação de Kit de Fixação de Fibra Óptica a Postes com 2 pontos de ancoragem | Unid | 12 | 68.79 | 23.54% | 16.1932 | 84.9832 | 1019.798
2.13 | Composição | Próprio | 3580 | Eletrocalha 50x50x3000mm - Chapa 18 - Fornecimento e Instalação - Incluso curvas, suportes e emendas | M | 126 | 66.52 | 23.54% | 15.6588 | 82.1788 | 10354.5298
[10 empty] | Total | 90252.4791
|  |  |  | Local/UF | 2023-09-19
Nome Completo
CARIMBO E ASSINATURA

## 3.CRONOGRAMA
Bancos: SINAPI: RS 4/2023 ORSE: SE 3/2023 | Obra: FIBRA ÓPTICA - IFFAR - CAMPUS SANTO AUGUSTO
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês
1 | Fibra òptica | 100% | 42.38% | 57.62%
|  | 90252.4791 | 38252.03 | 52000.45
1.1 | Equipamentos | 100% | 70% | 30%
|  | 54645.7556 | 38252.03 | 16393.73
1.2 | Obra | 100% | 0% | 100%
|  | 35606.7235 | 0 | 35606.72
| Porcentagem do período | 100% | 42.38% | 57.62%
| Total do período | 90252.4791 | 38252.03 | 52000.45
| Porcentagem acumulada |  | 42.38% | 100%
| Total acumulado |  | 38252.03 | 90252.48
| Local/UF | 2023-09-19
Nome Completo
CARIMBO E ASSINATURA

## 4.BDI
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE FIBRA ÓPTICA
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
|  |  |  | soma 1 | 5.71%
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91. |  |  |  | soma 2 | 101%
|  |  |  | soma 3 | 108%
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI: |  |  |  | soma 4 | 93.35%
AC | Administração Central |  | 4.46% | numerador | 115.3%
S | Seguro |  | 0.15% | divisão | 23.54%
R | Risco e Imprevistos |  | 1%
G | Garantia |  | 0.1%
DF | Despesas Financeiras |  | 1.01%
L | Lucro bruto |  | 8%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) |  | 6.65%
|  | PIS | 0.65%
|  | Cofins | 3%
CPRB
|  | ISS | 3%
EXECUÇÃO DE OBRAS
BDI Calculado 23,54%
BDI Adotado 23,54%
|  |  |  | soma 1 | 5.71%
|  |  |  | soma 2 | 101%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se: |  |  |  | soma 3 | 108%
|  |  |  | soma 4 | 96.35%
AC | Administração Central |  | 4.46% | numerador | 115.3%
S | Seguro |  | 0.15% | divisão | 19.69%
R | Risco e Imprevistos |  | 1%
G | Garantia |  | 0.1%
DF | Despesas Financeiras |  | 1.01%
L | Lucro bruto |  | 8%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) |  | 3.65%
|  | PIS | 0.65%
|  | Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
BDI Calculado 19,69%
BDI Adotado 16,00%
| Local/UF | 2023-09-19
Nome Completo
CARIMBO E ASSINATURA